## FE-02
FORMATO FE - 02
INFORME MENSUAL/FINAL DE OBRA Nº04
JULIO. 2022
| Nombre del Proyecto: | [9 empty] | “CREACION DEL PUENTE EN EL SECTOR RIO DE POMABAMBA EN LOS DISTRITOS DE URANMARCA Y COCHARCAS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
| Unidad Ejecutora | [9 empty] | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
| Residente de Obra | [9 empty] | ING. YAJHAIRA SANDY QUINTANILLA CAÑARI
| Inspector de Obra | [9 empty] | ING. MÁXIMO CASTRO ATAO
| Fecha : | [9 empty] | JULIO, 2022.
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
[9 empty] | Departamento: | APURÍMAC | [13 empty] | Provincia : | CHINCHEROS
[9 empty] | Distrito : | URANMARCA-COCHARCAS
[9 empty] | Dirección y/o Ubicación : | SECTOR RIO POMABAMBA
1.1.2.- Función Programática
[5 empty] | FUNCION |  |  |  |  | : | 15 TRANSPORTE
[5 empty] | PROGRAMA |  |  |  |  | : | 033 TRANSPORTE TERRESTRE
[5 empty] | SUB PROGRAMA |  |  |  |  | : | 0066 VÍAS VECINALES
[5 empty] | PROYECTO |  |  |  |  | : | CUI 2532610
[5 empty] | FUENTE FINANCIAMIETO |  |  |  |  | : | CANON Y SOBRECANON
[5 empty] | META |  |  |  |  | : | 070
[5 empty] | MODALIDAD |  |  |  |  | : | 070
1.1.3.- Aspectos Financieros del presupuesto total
[5 empty] | MONTO APROBADO | [9 empty] | : | S/. |  | 394698.48
[5 empty] | MONTO ASIGNADO 2022 | [9 empty] | : | S/. |  | 267821
II.- EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
|  |  |  | Fecha de inicio de Obra | [6 empty] | Fecha de paralizacion de Obra | [5 empty] | Fecha de reinicio de Obra | [7 empty] | Fecha de termino programado de Obra | [7 empty] | 2019-04-22
|  |  |  | 2021-11-15 | [6 empty] | 15/12/2021 | [5 empty] | 01/06/2022 | [7 empty] | 29/07/2022
[6 empty] | Plazo de Ejec. Programado Original | [11 empty] | 90 DIAS
2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL MES
| ITEM |  |  |  | DESCRIPCION | [13 empty] | UND |  | METRADO
| 01 |  |  |  | OBRAS GENERALES
| 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | OBRAS PROVISIONALES
| 01.01.01 | 01.01.01 | 01.01.01 | 01.01.01 | CARTEL DE OBRA (2.40mX3.60m) | [13 empty] | und |  | 1
| 01.01.02 | 01.01.02 | 01.01.02 | 01.01.02 | CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO Y ALMACEN DE OBRA DE 8m x 18m | [13 empty] | und |  | 1
| 01.01.03 | 01.01.03 | 01.01.03 | 01.01.03 | INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA LA OBRA | [13 empty] | glb |  | 1
| 01.01.04 | 01.01.04 | 01.01.04 | 01.01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | [13 empty] | vje |  | 0.5
| 01.01.05 | 01.01.05 | 01.01.05 | 01.01.05 | FLETE TERRESTRE CHINCHEROS POMABAMBA | [13 empty] | vje |  | 1
| 01.02 | 01.02 | 01.02 | 01.02 | DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y ELIMINACION
| 01.02.01 | 01.02.01 | 01.02.01 | 01.02.01 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA DEL PUENTE EXISTENTES | [13 empty] | glb |  | 1
| 01.02.02 | 01.02.02 | 01.02.02 | 01.02.02 | VOLADURA EN MATERIAL ROCOSO | [13 empty] | pto |  | 12
| 01.02.03 | 01.02.03 | 01.02.03 | 01.02.03 | ELIMINACION DE ESCOMBROS CON MAQUINARIA D=5Km. | [13 empty] | m3 |  | 50
| 01.03 | 01.03 | 01.03 | 01.03 | DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO
| 01.03.01 | 01.03.01 | 01.03.01 | 01.03.01 | DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DEL CUACE DEL RIO CON EQUIPO | [13 empty] | m3 |  | 88
| 02 | 02 | 02 | 02 | ALAS DEL PUENTE
| 02.01 | 02.01 | 02.01 | 02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
| 02.01.01 | 02.01.01 | 02.01.01 | 02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | [13 empty] | m2 |  | 110
| 02.02 | 02.02 | 02.02 | 02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 02.02.01 | 02.02.01 | 02.02.01 | 02.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA BAJO AGUA CON MAQUINARIA | [13 empty] | m3
| 02.02.02 | 02.02.02 | 02.02.02 | 02.02.02 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIIO EN CAPAS DE 0.20 m | [13 empty] | m3
| 02.03 | 02.03 | 02.03 | 02.03 | CONCRETO SIMPLE
| 02.03.01 | 02.03.01 | 02.03.01 | 02.03.01 | SOLADO DE CONCRETO MEZCLA 1:8 PARA ZAPATAS | [13 empty] | m2
| 02.03.02 | 02.03.02 | 02.03.02 | 02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALAS DEL PUENTE | [13 empty] | m2
| 03.02.01.01 | 03.02.01.01 | 03.02.01.01 | 03.02.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SUPERESTRUCTURAS | [13 empty] | m2
| 03.02.01.02 | 03.02.01.02 | 03.02.01.02 | 03.02.01.02 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | [13 empty] | kg
| 03.02.01.03 | 03.02.01.03 | 03.02.01.03 | 03.02.01.03 | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 PARA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE | [13 empty] | m3
| 03.02.01.04 |  |  |  | CURADO CON AGUA | [13 empty] | m2
| 03 |  |  |  | SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE
| 03.01 |  |  |  | SERVICIOS PRELIMINARES
| 03.01.01 |  |  |  | TRAZO Y REPLANTEO | [13 empty] | m2
| 03.02 |  |  |  | CONCRETO ARMADO
| 03.02.01 |  |  |  | ESTRIBOS
| 03.02.01.01 |  |  |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SUPERESTRUCTURAS | [13 empty] | m2 |  | 5
| 03.02.01.02 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | [13 empty] | kg |  | 1679
| 03.02.01.03 |  |  |  | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 PARA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE | [13 empty] | m3 |  | 41.1
| 03.02.01.04 |  |  |  | CURADO CON AGUA | [13 empty] | m2 |  | 65.25
| 03.02.01.05 |  |  |  | PRUEBAS DE CALIDAD XDE CONCRETO | [13 empty] | und |  | 3
| 03.02.02 | 03.02.02 | 03.02.02 | 03.02.02 | VIGA-LOSA DE CONCRETO
| 03.02.02.01 | 03.02.02.01 | 03.02.02.01 | 03.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SUPERESTRUCTURAS | [13 empty] | m2
| 06 | 06 | 06 | 06 | SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA
| 06.01 | 06.01 | 06.01 | 06.01 | SEGURIDAD EN OBRA
| 06.01.03 | 06.01.03 | 06.01.03 | 06.01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [13 empty] | glb |  | 0.5
| 06.01.04 | 06.01.04 | 06.01.04 | 06.01.04 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | [13 empty] | glb |  | 0.5
| 06.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | MITIGACION AMBIENTAL
| 06.02.01 | 06.02.01 | 06.02.01 | 06.02.01 | LIMPIEZA DEL CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO | [13 empty] | mes |  | 1
| 06.02.02 | 06.02.02 | 06.02.02 | 06.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO PORTATIL ESTANDAR CON TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO | [13 empty] | und
| 06.02.03 | 06.02.03 | 06.02.03 | 06.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR PARA RESIDUOS SOLIDOS | [13 empty] | und
| 06.03 | 06.03 | 06.03 | 06.03 | SERVICIO DE GESTION Y CAPACITACION PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO
| 06.03.01 | 06.03.01 | 06.03.01 | 06.03.01 | CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | glb
| 06.04 | 06.04 | 06.04 | 06.04 | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID 19
| 06.04.01 | 06.04.01 | 06.04.01 | 06.04.01 | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID | [13 empty] | mes
2.3.- INFORMACIÓN FISICA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO DIRECTO
| AVANCE FISICO |  |  |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[10 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  |  | 297423.48 |  |  |  | 70414.87 |  |  | 23.67% |  | 227008.61 | [5 empty] | 76.33% |  | 297423.48 |  |  |  | 100% |  | 0 |  | 0%
| EJECUTADO EXP. TECNICO |  |  |  |  | 297423.48 |  |  |  | 96846.71 |  |  | 32.56% |  | 36606.447 | [5 empty] | 12.31% |  | 133453.157 |  |  |  | 44.87% |  | 163970.323 |  | 55.13%
| MAYORES METRADOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31692.37 |  |  | 10.66% |  | 9935.766 | [5 empty] | 3.341% |  | 41628.136 |  |  |  | 14%
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 297423.48 |  |  |  | 96846.71 |  |  | 32.56% |  | 36606.447 | [5 empty] | 12.31% |  | 133453.157 |  |  |  | 44.87% |  | 163970.323 |  | 55.13%
2.4.- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
| AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  | Presupuesto Asignado S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[10 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  |  | 394698.48 |  |  |  | 127675.5 |  |  | 32.35% |  | 267021.64 | [5 empty] | 67.65% |  | 394697.14 |  |  |  | 100% |  | 1.34 |  | 0.0003395%
| EJECUTADO | [8 empty] | 127675.5 |  |  | 32.35% |  | 67519.5 | [5 empty] | 17.11% |  | 195195 |  |  |  | 49.45% |  | 199503.48 |  | 50.55%
III.- CONTROL DE MANO DE OBRA
PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022, CON INFORME Nº054- supervisor e informe de recepcion.
RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES
MES DE JUNIO 2022
|  | Nº de Semana del mes |  |  | Semana |  |  |  |  | N° Jornales por semana | [9 empty] | Monto Pagado por categoria (S/.)
[5 empty] | Del |  |  | Al |  | Peón |  | Oficial |  | Operario |  |  | Maestro obra |  |  | Peón |  |  | Oficial |  |  | Operario |  | Maestro obra
|  | 1 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-03 |  | 8 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 90 |  | 100
|  | 2 |  |  | 2022-07-04 |  |  | 2022-07-10 |  | 9 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 90 |  | 100
|  | 3 |  |  | 2022-07-11 |  |  | 2022-07-17 |  | 10 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 90 |  | 100
|  | 4 |  |  | 2022-07-18 |  |  | 2022-07-24 |  | 11 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 90 |  | 100
|  | 5 |  |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-07-27 |  | 12 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 90 |  | 100
|  | Total jornales del mes | [7 empty] | 50 |  | 15 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 1800 |  |  | 2250 |  |  | 2700 |  | 3000
3.1.- CONTROL DE MANO DE OBRA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
|  | CONTROL DE MANO DE OBRA |  |  |  |  | Presupuesto de Mano de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[11 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  | %
|  | PROGRAMADO |  |  |  |  | 78486.44 |  |  |  | 52324.3 |  |  | 66.67% |  | 26162.15 | [5 empty] | 33.33% |  | 78486.45 |  |  |  | 100%
|  | EJECUTADO |  |  |  |  | 78486.44 |  |  |  | 31650 |  |  | 40.33% |  | 23730 | [5 empty] | 30.23% |  | 55380 |  |  |  | 70.56% |  | 23106.44 |  | 29.44%
IV.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES
EL AVANCE FISICO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE VE AFECTADO DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, YA QUE HASTA LA FECHA NO SE TIENEN MATERIALES EN OBRA A PESAR QUE LOS REQUERIMIENTOS SE HICIERON DENTRO DE LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JUNIO.
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- CUADERNO DE OBRA
Mes de: JULIO DEL 2022
|  | DESCRIPCION | [7 empty] | FOLIO | [5 empty] | ASIENTO
|  | Cuaderno de Obra Nº01 Y N°02 | [7 empty] | 89 (CUADERNO1) AL 21 (CUADERNO 2) | [5 empty] | 78 AL 107
V | IMÁGENES
5.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
IMAGEN 01: ENCOFRADO DE ZAPATA DE ESTEIBO DE PUENTE A LA IZQUIERDA , A LA DERECHA SE APRECIA EL CORRECTO ARMADO DE ACERO ESTRUCTURAL Y ANCLAJES.
“CREACION DEL PUENTE EN EL SECTOR RIO DE POMABAMBA EN LOS DISTRITOS DE URANMARCA Y COCHARCAS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
IMAGEN 02: A LA IZQUIERDA DE OBSERVA VERTIDO DE CONCRETO EN PUNTA DE ZAPATA, A LA DERECHA SE APRECIA EL VERTIDO DEL CONCRETO EN TACO ELEVADO DE ZAPATA DE ESTRIBO.
“CREACION DEL PUENTE EN EL SECTOR RIO DE POMABAMBA EN LOS DISTRITOS DE URANMARCA Y COCHARCAS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
IMAGEN 03: CURACION DE CONCRETO Y COLCOACION DE ACERO ESTRUTURAL PARA LA PANTALLA DEL ESTRIBO DERECHO.
“CREACION DEL PUENTE EN EL SECTOR RIO DE POMABAMBA EN LOS DISTRITOS DE URANMARCA Y COCHARCAS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
IMAGEN 05: A LA IZQUIERDA SE OBSERVA A LA INGENIERA RESIDENTE DE OBRA VERIFICANDO LOS NIVELES DE LA ESTRUCTURA. ALA DERECHA LA INGENIERIA RESIDENTE Y ASISTENTE TECNICO COORDINANDO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS
“CREACION DEL PUENTE EN EL SECTOR RIO DE POMABAMBA EN LOS DISTRITOS DE URANMARCA Y COCHARCAS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
IMAGEN 06: ENCOFRADO DE LA SUPERESTRUCTURA DEL ESTRIBO DEL PUENTE A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA VERTIDO DE CONCRETO F´C=280 KG/CM2 EN PANTALLA Y CABEZA
“CREACION DEL PUENTE EN EL SECTOR RIO DE POMABAMBA EN LOS DISTRITOS DE URANMARCA Y COCHARCAS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
IMAGEN 07: A LA IZQUIERDA ELABORACION DE PROBETAS PARA LAS PRUEBAS DE ROTURA ESCENCIALES DE LA SUPERESTRUVTURA Y A LA DERECHA SE OBSERVA LA COLOCACION DE LOS GANCHOS PARA EL NEOPRENO Y REGLADO DE LA SUPERFICIE.
“CREACION DEL PUENTE EN EL SECTOR RIO DE POMABAMBA EN LOS DISTRITOS DE URANMARCA Y COCHARCAS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
IMAGEN 08: EN LAS IMÁGENES SE OBSERVA EL DESENCOFRADO DE LA PANTALLA Y CABEZA DEL ESTRIBO MONOLITICO. CURADO DE CONCRETO.
“CREACION DEL PUENTE EN EL SECTOR RIO DE POMABAMBA EN LOS DISTRITOS DE URANMARCA Y COCHARCAS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

## FE-04
FORMATO FE - 04
CUADRO DE RESUMEN GENERAL
| PROYECTO: | “CREACION DEL PUENTE EN EL SECTOR RIO DE POMABAMBA EN LOS DISTRITOS DE URANMARCA Y COCHARCAS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
| EJECUTA: | Municipalidad Provincial de Chincheros | [8 empty] | FECHA: | JULIO 2022
| MODALIDAD: | Administración Directa | [8 empty] | DISTRITO: | CHINCHEROS
RESUMEN DE VALORIZACIONES
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | DEDUCTIVO | PRESUP. ADICIONAL | PRES. RESULTANTE | AVANCES
[6 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO |  | SALDO
[6 empty] | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | %
RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO
1 | PUENTE POMABAMBA
| COSTO DIRECTO DE OBRA | 297423.4751 | 0 | 0 | 297423.4751 | 96846.7095 | 32.56% | 36606.447 | 20.84% | 133453.1565 | 44.87% | 163970.3186 | 55.13%
| MAYORES METRADOS |  |  |  |  | 31692.37 | 10.66% | 9935.766 | 3.341% | 41628.136 | 14%
| PREUPUESTO TOTAL DE OBRA | 297423.4751 |  |  | 297423.4751 | 96846.7095 | 32.56% | 36606.447 | 20.84% | 133453.1565 | 44.87% | 163970.3186 | 55.13%

## FE-07
FORMATO FE-07
CURVA "S"
FF-07. CRAFICO DE AVANCE FISICO MENSUAL DE LA OBRA "PROGRAMADO VS EJECUTADO"
PROYECTO |  | “CREACION DEL PUENTE EN EL SECTOR RIO DE POMABAMBA EN LOS DISTRITOS DE URANMARCA Y COCHARCAS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
FTE - FTO |  | 5. RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD |  | Administracion Directa |  |  |  |  | PRESUPUES Exp.Tec: |  | 394698.48
| MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS |  |  |  |  | MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS, Actualizados
|  | MONTOS TOTAL |  | PORCENTAJES |  |  | MONTOS TOTAL |  | PORCENTAJES
| MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL. | MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL.
|  | S/. | S/. | % | % |  | S/. | S/. | % | %
| INICIO | 0 | 0 | 0% | 0% | INICIO | 0 | 0 | 0% | 0%
| HASTA DICIEMBRE 2021 | 34854.647 | 34854.647 | 11.72% | 11.72% | HASTA DICIEMBRE 2021 | 34854.647 | 34854.647 | 11.72% | 11.72%
| JUNIO | 35560.22 | 70414.867 | 11.96% | 23.67% | JUNIO | 61992.0625 | 96846.7095 | 20.84% | 32.56%
| JULIO | 227008.61 | 297423.477 | 76.33% | 100% | JULIO | 36606.447 | 133453.1565 | 12.31% | 44.87%
| COSTO DIRECTO | 297423.477 |  |  |  | COSTO DIRECTO | 297423.477
| PRESUPUESTO PROGRAMADO. |  | 297423.477 |  | 100% | PRESUPUESTO EJECUTADO SEGUN EXP. |  | 133453.1565 |  | 44.87%