## FE-02
FORMATO FE - 02
[8 empty] | INFORME MENSUAL/FINAL DE OBRA Nº |  | INFORME MENSUAL DE OBRA N°04
JULIO. 2022
| Nombre del Proyecto: | [8 empty] | "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
| Unidad Ejecutora | [8 empty] | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
| Residente de Obra | [8 empty] | Ing. Juan M. Palacios Bermudo
| Supervisor de Obra | [8 empty] | Ing. Wilfredo Caillahua Achallma
| Fecha : | [8 empty] | JULIO. 2022
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
[8 empty] | Departamento: | APURÍMAC | [13 empty] | Provincia : | CHINCHEROS
[8 empty] | Distrito : | LOS CHANKAS
[8 empty] | Dirección y/o Ubicación : | SECTOR CARMEN PAMPA
1.1.2.- Función Programática
|  |  |  | FUNCION |  |  |  |  | : | 10: AGROPECUARIA
|  |  |  | DIVIS. FUNC. |  |  |  |  | : | 025: RIEGO
|  |  |  | GRUPO FUNC. |  |  |  |  | : | 050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
|  |  |  | PROYECTO |  |  |  |  | : | "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
|  |  |  | FUENTE FINANCIAMIETO |  |  |  |  | : | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
|  |  |  | META |  |  |  |  | : | 103
|  |  |  | MODALIDAD |  |  |  |  | : | Administracion Directa
1.1.3.- Aspectos Financieros del presupuesto total
|  |  |  | MONTO APROBADO | [9 empty] | : | S/. |  | 193340.06
|  |  |  | MONTO ASIGNADO | [9 empty] | : | S/. |  | 193340.06
FUENTE FINANCIAMIENTO
|  |  |  | 18 | Canon, Sobrecanon, Reg y Part. | [8 empty] | : | S/. |  | 193340.06
[10 empty] | TOTAL | [6 empty] | 193340.06
II.- EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
|  |  | Fecha de Entrega de Terreno | [6 empty] | Fecha de inicio de Obra | [5 empty] | Fecha de Termino Programada Original | [7 empty] | Fecha de Termino Real | [8 empty] | 2019-04-22
|  |  | 2022-04-16 | [6 empty] | 18/04/2022 | [5 empty] | 16/06/2022 | [7 empty] | 14/07/2022
[5 empty] | Plazo de Ejec. Programado Original | [11 empty] | 60 DIAS
[5 empty] | Ampliacion de Plazo de Ejecucion | [11 empty] | 28 DIAS
[5 empty] | Nueva Fecha de Termino de Obra | [11 empty] | 2022-07-14
2.3.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL MES
|  | ITEM |  | DESCRIPCION | [13 empty] | UNIDAD |  |  | METRADO
| 01 |  |  | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CARMEN PAMPA
| 01.02 |  |  | CONSTRUCCION TOMA LATERAL (01 UND)
| 01.02.03 |  |  | OBRAS DE CONCRETO
| 01.02.03.01 |  |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [13 empty] | m2 |  | 8.74
| 01.02.03.02 |  |  | CONCRETO ARMADO f'c=210 kg/cm2 SIN MEZCLADORA | [13 empty] | m3 |  | 0.99
| 01.02.03.03 |  |  | TARRAJEO Y SOLAQUEO DE ESTRUCTURA | [13 empty] | m2 |  | 5.34
| 01.02.04 |  |  | INSTALACION DE COMPUERTA Y REJILLA METALICA
| 01.02.04.01 |  |  | COMPUERTA METALICA TOMA LATERAL | [13 empty] | und |  | 1
| 01.02.04.02 |  |  | REJILLA METALICA TOMA LATERAL | [13 empty] | und |  | 1
| 01.03 |  |  | CONSTRUCCION DE DESARENADOR (01 UND)
| 01.03.03 |  |  | OBRAS DE CONCRETO
| 01.03.03.01 |  |  | CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 PARA SOLADOS | [13 empty] | m3 |  | 0.4
| 01.03.03.02 |  |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | [13 empty] | kg |  | 120
| 01.03.03.03 |  |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [13 empty] | m2 |  | 12.8
| 01.03.04.01 |  |  | CONCRETO ARMADO f'c=210 kg/cm2 SIN MEZCLADORA | [13 empty] | m3 |  | 3.2
| 01.03.04.02 |  |  | TARRAJEO Y SOLAQUEO DE ESTRUCTURA | [13 empty] | m2 |  | 12.5
| 01.03.04 |  |  | INSTALACION DE COMPUERTA Y REJILLA METALICA
| 01.03.04.03 |  |  | COMPUERTA METALICA DESARENADOR | [13 empty] | und |  | 1
| 01.03.04.04 |  |  | REJILLA METALICA DESARENADOR | [13 empty] | und |  | 1
| 01.04 |  |  | LINEA DE CONDUCCION (166.00m)
| 01.04.02 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [13 empty] | 0 |  | 0
| 01.04.02.04 |  |  | ENCIMADO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO | [13 empty] | m3 |  | 16.6
| 01.04.02.05 |  |  | RELLENO FINAL CON MATERIAL DE PROPIO | [13 empty] | m3 |  | 24.9
| 01.04.03 |  |  | INSTALACION TUBERIA LINEA DE CONDUCCIÓN
| 01.04.03.01 |  |  | SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 200mm S-25 NTP 4435 C/ANILLOS | [13 empty] | m |  | 166
| 01.04.03.02 |  |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC UF-NTP 4435 DE 200mm | [13 empty] | glb |  | 1
| 01.04.04 |  |  | PRUEBA HIDRAULICA
| 01.04.04.01 |  |  | PRUEBA HIDRAULICA | [13 empty] | m |  | 166
| 01.06 |  |  | CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO
| 01.06.02 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 01.06.03.01 |  |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [13 empty] | m2 |  | 12.78
| 01.06.03.02 |  |  | CONCRETO ARMADO f'c=175 kg/cm2 SIN MEZCLADORA | [13 empty] | m3 |  | 1.19
| 01.06.03.03 |  |  | TARRAJEO Y SOLAQUEO DE ESTRUCTURA | [13 empty] | m2 |  | 9.06
| 01.06.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
| 01.06.04.01 |  |  | SUM. E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL Y PURGA 160mm | [13 empty] | und |  | 1
| 01.07 |  |  | CERCO PERIMETRICO
| 01.07.02 |  |  | CONCRETO SIMPLE
| 01.07.02.01 |  |  | CONCRETO 1:8 + 25% PIEDRA MEDIANA | [13 empty] | m3 |  | 3.24
| 01.07.03 |  |  | CERCO DE ALAMBRES
| 01.07.03.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS | [13 empty] | m |  | 432
| 01.07.03.02 |  |  | TUBERIA F° G° | [13 empty] | und |  | 72
| 02 |  |  | CAPACITACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL
| 02.01 |  |  | CAPACITACION EN MANEJO DE AGUA Y CULTIVOS
| 02.01.01 |  |  | CAPACITACION EN EL MANEJO DE CULTIVOS | [13 empty] | MOD |  | 1
| 02.02 |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
| 02.02.02 |  |  | CAPACITACION EN EL MANEJO DE AGUA, OPERACION Y MANTENIMIENTO | [13 empty] | MOD |  | 1
| 02.02.03 |  |  | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE REGANTES | [13 empty] | MOD |  | 1
| 02.02.04 |  |  | PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS - PARTICIPACION CIUDADANA | [13 empty] | MOD |  | 1
| 02.02.05 |  |  | ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS | [13 empty] | glb |  | 1
2.3.- INFORMACIÓN FISICA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
| AVANCE FISICO |  |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 149017 |  |  |  | 92261.5116 |  |  | 61.91% |  | 56755.4884 | [5 empty] | 38.09% |  | 149017 |  |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 0%
| EJECUTADO |  |  |  | 149017 |  |  |  | 96938.03 |  |  | 65.05% |  | 45078.97 | [5 empty] | 30.25% |  | 142017 |  |  |  | 95.3% |  | 7000 |  |  | 4.697%
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 149017 |  |  |  | 96938.03 |  |  | 65.05% |  | 45078.97 | [5 empty] | 30.25% |  | 142017 |  |  |  | 95.3% |  | 7000 |  |  | 4.697%
2.5.- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
| AVANCE FINANCIERO |  |  |  | Presupuesto Asignado S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  | 193340.06 |  |  |  | 128409.0228 |  |  | 66.42% |  | 64931.0372 | [5 empty] | 33.58% |  | 193340.06 |  |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 0%
| EJECUTADO |  |  |  | 193340.06 |  |  |  | 110665.1 |  |  | 57.24% |  | 32282.33 | [5 empty] | 16.7% |  | 142947.43 |  |  |  | 73.94% |  | 50392.63 |  |  | 26.06%
| AMPL. PRESUP. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  | 0%
III.- CONTROL DE MANO DE OBRA
PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022.
RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES
MES DE JULIO 2022
|  | Nº de Semana del mes |  | Semana |  |  |  |  | N° Jornales por semana | [9 empty] | Monto Pagado por categoria (S/.) | [10 empty] | TOTAL (S/.)
|  |  |  | Del |  |  | Al |  | Peón |  | Oficial |  | Operario |  |  | Maestro obra |  |  | Peón |  |  | Oficial |  |  | Operario |  | Maestro obra
|  | 1 |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-03 |  | 37 |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 2220 |  |  | 225 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2445
|  | 2 |  | 2022-07-04 |  |  | 2022-07-10 |  | 106 |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | 6360 |  |  | 525 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6885
|  | 3 |  | 2022-07-11 |  |  | 2022-07-17 |  | 53 |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 3180 |  |  | 300 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3480
|  | 4 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 5 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Total jornales del mes | [6 empty] | 196 |  | 14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11760 |  |  | 980 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 12810
3.1.- CONTROL DE MANO DE OBRA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
|  | CONTROL DE MANO DE OBRA |  |  |  | Presupuesto de Mano de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[10 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  |  | %
|  | PROGRAMADO |  |  |  | 32708 |  |  |  | 20207.72 |  |  | 61.78% |  | 12500.28 | [5 empty] | 38.22% |  | 32708 |  |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 0%
|  | EJECUTADO |  |  |  | 32708 |  |  |  | 19890 |  |  | 60.81% |  | 12810 | [5 empty] | 39.16% |  | 32700 |  |  |  | 99.98% |  | 8 |  |  | 0.02446%
IV.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES
Se evidencia un deficiente atencion en la adquisicion de materiales de construccion, demora pagos a los proveedores y personal de obra, en consecuencia de esta incidencia se generara ampliacion de plazo, para lo cual se deberá de realizar el cumplimiento urgente en la adquisicion de lo materiales.
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- CUADERNO DE OBRA
Mes de: Julio del 2021
|  | DESCRIPCION | [6 empty] | FOLIO | [5 empty] | ASIENTO
|  | Cuaderno de Obra Nº01 | [6 empty] | 67-79 | [5 empty] | 125-148
V
5.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
TENDIDIO DE TUBERIA DE 200 MM EN LINEA DE CONDUCCION
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
EXCAVACION DE DESARENADOR Y CAJA DE VALVULAS
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
ZANJA PARA TUBERIAS A CAJA DE VALVULAS
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
TENDIDO DE TUBERIAS DE 200 MM EN LINEA DE CONDUCCION
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
HABILITACION DE TUBERIA DE 200 MM PARA LINEA DE CONDUCION
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
VACIADO DE CONCRETO EN SOLADO PARA CAJA DE VALVULAS
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
HABILITACION DE ACERO PARA DESARENADOR
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
880
ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO EN CONSTRUCCION DE DESARENADOR
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
| VACIADO DE CONCRETO EN DESARENADOR | [31 empty] | 1
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
EXCAVACION DE HUECOS PARA TUBERIA GALVANIZADA PARA CERCO PERIMETRICO
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
ALINEAMIENTO Y COLOCACION DE TUBERIA GALVANIZADA EN CERCO PERIMETRICO
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
COLOCACION Y HABILITACION DE VALVULAS
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
COLOCACION DE TAPA EN CAJA DE VALVULAS
"CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

## FE-04
FORMATO FE - 04
CUADRO DE RESUMEN GENERAL
| PROYECTO: | "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
| EJECUTA: | Municipalidad Provincial de Chincheros | [8 empty] | FECHA: | JULIO 2022
| MODALIDAD: | Administración Directa | [8 empty] | DISTRITO: | LOS CHANKAS
RESUMEN DE VALORIZACIONES
ITEMS | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | AVANCES
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO |  | SALDO
|  |  | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | %
1 | OBRA PRINCIPAL COSTO DIRECTO | 149017 | 96938.03 | 65.05% | 45078.97 | 30.25% | 142017 | 95.3% | 7000 | 4.697%
2 | MAYORES METRADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ADICIONAL DE OBRA | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | DEDUCTIVO | - | - | - | - |  | - | - | - | -
| PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA | 149017 | 96938.03 | 65.05% | 45078.97 | 30.25% | 142017 | 95.3% | 7000 | 4.697%

## FE-07
FORMATO FE-07
CURVA "S"
FF-05. CRAFICO DE AVANCE FISICO MENSUAL DE LA OBRA "PROGRAMADO VS EJECUTADO"
PROYECTO |  | "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR CARMEN PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
FTE - FTO |  | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD |  | Administracion Directa |  |  |  |  | PRESUPUES Exp.Tec: |  | 193340.06
[7 empty] | MANO DE OBRA |  | 12810
| MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS |  |  |  |  | MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS, Actualizados
|  | MONTOS TOTAL |  | PORCENTAJES |  |  | MONTOS TOTAL |  | PORCENTAJES
| MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL. | MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL.
|  | S/. | S/. | % | % |  | S/. | S/. | % | %
| INICIO | 0 | 0 | 0% | 0% | INICIO | 0 | 0 | 0% | 0%
| ABRIL 2022 | 8617.17 | 8617.17 | 5.783% | 5.783% | ABRIL 2022 | 8617.17 | 8617.17 | 5.783% | 5.783%
| MAYO 2022 | 15975.05 | 24592.22 | 10.72% | 16.5% | MAYO 2022 | 15975.05 | 24592.22 | 10.72% | 16.5%
| JUNIO 2022 | 67669.2916 | 92261.5116 | 45.41% | 61.91% | JUNIO 2022 | 72345.81 | 96938.03 | 48.55% | 65.05%
| JULIO 2022 | 56755.4884 | 149017 | 38.09% | 100% | JULIO 2022 | 45078.97 | 142017 | 30.25% | 95.3%
| COSTO TOTAL | 149017 |  |  |  | COSTO TOTAL | 96938.03 | 96938.03 | 95.3% | 95.3%
| PRESUPUESTO SEGUN EXP. | 193340.06 |  |  | 100%
| PRESUPUESTO EN EJECUC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO EN EJECUC. | 96938.03 | 96938.03 | 65.05% | 95.3%