## FE 2
FORMATO FE - 02
[8 empty] | INFORME MENSUAL/FINAL DE OBRA Nº |  | INFORME MENSUAL DE OBRA N°04
JULIO. 2022
| Nombre del Proyecto: | [8 empty] | "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
| Unidad Ejecutora | [8 empty] | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
| Residente de Obra | [8 empty] | ING. ALEJANDRA LLALLAHUI PRADO
| Inspector de Obra | [8 empty] | ING. WILFREDO CAILLAHUA ACHALLMA
| Fecha : | [8 empty] | JULIO, 2022.
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
[8 empty] | Departamento: | APURÍMAC | [13 empty] | Provincia : | CHINCHEROS
[8 empty] | Distrito : | CHINCHEROS
[8 empty] | Dirección y/o Ubicación : | Jr. Raymondi Nro. S/n P.J. Cercado (Plaza de Armas)
1.1.2.- Función Programática
|  |  |  | FUNCION |  |  |  |  | : | 10: AGROPECUARIA
|  |  |  | PROGRAMA |  |  |  |  | : | 10: AGROPECUARIA
|  |  |  | SUB PROGRAMA |  |  |  |  | : | 025: RIEGO
|  |  |  | PROYECTO |  |  |  |  | : | CUI 2523648
|  |  |  | FUENTE FINANCIAMIETO |  |  |  |  | : | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
|  |  |  | META |  |  |  |  | : | 105
|  |  |  | MODALIDAD |  |  |  |  | : | ADMINISTRACION DIRECTA
1.1.3.- Aspectos Financieros del presupuesto total
|  |  |  | MONTO APROBADO | [9 empty] | : | S/. |  | 176084.5778
|  |  |  | MONTO ASIGNADO POR INCREMENTO PRESUPUESTAL | [9 empty] | : | S/. |  | 198186
FUENTE FINANCIAMIENTO
|  |  |  | 13,18 Y 7 | CANON, REGALIAS, SOBRECANON, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | [8 empty] | : | S/. |  | 198186
[10 empty] | TOTAL | [6 empty] | 198186
II.- EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
2.1.- PLAZO DE EJECUCION
|  |  | Fecha de Entrega de Terreno | [6 empty] | Fecha de inicio de Obra | [5 empty] | Fecha de Termino Programada Original | [7 empty] | Fecha de Termino REAL | [8 empty] | 2019-04-22
|  |  | 10/03/2022 | [6 empty] | 18/04/2022 | [5 empty] | 16/06/2022 | [7 empty] | 15/07/2022
[5 empty] | Plazo de Ejec. Programado Original | [11 empty] | 60 DIAS
2.3.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL MES
|  | ITEM |  | DESCRIPCION | [13 empty] | UNIDAD |  |  | METRADO
| 01 |  |  | INFRAESTRUCTURA DE MUSUQCUCHU | [29 empty] | 01 | INFRAESTRUCTURA DE MUSUQCUCHU |  |  |  | 02
| 01.04 |  |  | LINEA DE CONDUCCION (24.00m) | [29 empty] | 01.04 | LINEA DE CONDUCCION (24.00m) |  |  |  | 01.05
| 01.04.02 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [29 empty] | 01.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 01.04.03
| 01.04.02.03 |  |  | CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO H=0.10M | [13 empty] | m2 | m2 |  | 24 | [12 empty] | 01.04.02.03 | CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO H=0.10M |  |  | m | 01.04.02.03
| 01.04.02.03 |  |  | CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO H=0.10M | [13 empty] | m |  |  | 24 | [12 empty] | 01.04.02.04 | ENCIMADO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO |  |  | m3 | 01.04.02.04
| 01.04.02.04 |  |  | ENCIMADO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO | [13 empty] | m3 |  |  | 2.4 | [12 empty] | 01.04.02.04 | ENCIMADO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO |  |  | m3 | 01.04.02.04
| 01.04.02.05 |  |  | RELLENO FINAL CON MATERIAL DE PROPIO | [13 empty] | m3 |  |  | 3.6 | [12 empty] | 01.04.02.05 | RELLENO FINAL CON MATERIAL DE PROPIO |  |  | m3 | 01.04.02.05
| 01.04.03 |  |  | INSTALACION TUBERIA LINEA DE CONDUCCIÓN | [29 empty] | 01.04.03 | INSTALACION TUBERIA LINEA DE CONDUCCIÓN |  |  |  | 01.04.04
| 01.04.03.01 |  |  | SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 200mm S-25 NTP 4435 C/ANILLOS | [13 empty] | m |  |  | 24 | [12 empty] | 01.04.03.01 | SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 200mm S-25 NTP 4435 C/ANILLOS |  |  | m | 01.04.03.01
| 01.04.03.02 |  |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC UF-NTP 4435 DE 200mm | [13 empty] | glb |  |  | 1 | [12 empty] | 01.04.03.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC UF-NTP 4435 DE 200mm |  |  | glb | 01.04.03.02
| 01.04.04 |  |  | PRUEBA HIDRAULICA | [29 empty] | 01.04.04 | PRUEBA HIDRAULICA |  |  |  | 01.04.05
| 01.04.04.01 |  |  | PRUEBA HIDRAULICA | [13 empty] | m |  |  | 24 | [12 empty] | 01.04.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA |  |  | m | 01.04.04.02
| 01.05 |  |  | RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL (V=1080 M3) | [29 empty] | 01.05 | RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL (V=1080 M3) |  |  |  | 01.06
| 01.06.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS | [29 empty] | 01.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 01.06.05
| 01.06.04.01 |  |  | SUM. E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL Y PURGA 160mm | [13 empty] | und |  |  | 0.2 | [12 empty] | 01.06.04.01 | SUM. E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL Y PURGA 160mm |  |  | und | 01.06.04.02
| 02 |  |  | CAPACITACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL | [29 empty] | 02 | CAPACITACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 03
| 02.01 |  |  | CAPACITACION EN MANEJO DE AGUA Y CULTIVOS | [29 empty] | 02.01 | CAPACITACION EN MANEJO DE AGUA Y CULTIVOS |  |  |  | 02.02
| 02.01.01 |  |  | CAPACITACION EN EL MANEJO DE CULTIVOS | [13 empty] | MOD |  |  | 1 | [12 empty] | 02.01.01 | CAPACITACION EN EL MANEJO DE CULTIVOS |  |  | MOD | 02.01.02
| 02.02 |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [29 empty] | 02.02 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 02.03
| 02.02.01 |  |  | CONFORMACION DEL COMITE DE REGANTES | [13 empty] | MOD | [15 empty] | 02.02.01 | CONFORMACION DEL COMITE DE REGANTES |  |  | MOD | 02.02.01
| 02.02.02 |  |  | CAPACITACION EN EL MANEJO DE AGUA, OPERACION Y MANTENIMIENTO | [13 empty] | MOD |  |  | 1 | [12 empty] | 02.02.02 | CAPACITACION EN EL MANEJO DE AGUA, OPERACION Y MANTENIMIENTO |  |  | MOD | 02.02.02
| 02.02.03 |  |  | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE REGANTES | [13 empty] | MOD |  |  | 1 | [12 empty] | 02.02.03 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE REGANTES |  |  | MOD | 02.02.03
| 02.02.04 |  |  | PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS - PARTICIPACION CIUDADANA | [13 empty] | MOD |  |  | 1 | [12 empty] | 02.02.04 | PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS - PARTICIPACION CIUDADANA |  |  | MOD | 02.02.04
| 03 |  |  | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | [29 empty] | 03 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO |  |  |  | 04
| 03.01 |  |  | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | [13 empty] | glb |  |  | 1 | [12 empty] | 03.01 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO |  |  | glb | 03.02
2.3.- INFORMACIÓN FISICA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
| AVANCE FISICO |  |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  |  | % |  |  | 12506.06
| PROGRAMADO |  |  |  | 134393.71 |  |  |  | 124786.672 |  |  | 92.85% |  | 9607.038 | [5 empty] | 7.148% |  | 134393.71 |  |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  | 9607.038
| EJECUTADO |  |  |  | 134393.71 |  |  |  | 121234.0386 |  |  | 90.21% |  | 13159.676 | [5 empty] | 9.792% |  | 134393.7146 |  |  |  | 100% |  | -0.0046 |  |  | -3.423e-06% |  |  |  | -0.0046 | 13159.6514
| TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 134393.71 |  |  |  | 121234.0386 |  |  | 90.21% |  | 13159.676 | [5 empty] | 9.792% |  | 134393.7146 |  |  |  | 100% |  | -0.0046 |  |  | -3.423e-06%
2.5.- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
| AVANCE FINANCIERO |  |  |  | Presupuesto Asignado S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  |  | % |  |  | 0.093055 | 18442.2769
| PROGRAMADO |  |  |  | 198186 |  |  |  | 163876.7424 |  |  | 82.69% |  | 12207.8354 | [5 empty] | 6.16% |  | 176084.5778 |  |  |  | 88.85% |  | 22101.4222 |  |  | 11.15% |  |  |  |  | 18003.3122
| EJECUTADO |  |  |  | 198186 |  |  |  | 120263.66 |  |  | 60.68% |  | 54536.49 | [5 empty] | 27.52% |  | 174800.15 |  |  |  | 88.2% |  | 23385.85 |  |  | 11.8% |  |  |  | 12207.8354
| AMPL. PRESUP. |  |  |  | 198186 |  |  |  | 120263.66 |  |  | 60.68% |  | 54536.49 | [5 empty] | 27.52% |  | 174800.15 |  |  |  | 88.2% |  | 23385.85 |  |  | 11.8% | [5 empty] | 27394
III.- CONTROL DE MANO DE OBRA
[35 empty] | 21324.2 | 83939.46 | 54536.49
[35 empty] | 15000 | 159800.15
|  | RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES | [32 empty] | 120263.66
198186
|  | MES DE JULIO 2022 | [33 empty] | 174800.15
|  | Nº de Semana del mes |  | Semana |  |  |  |  | N° Jornales por semana | [9 empty] | Monto Pagado por categoria (S/.) | [10 empty] | TOTAL (S/.)
|  |  |  | Del |  |  | Al |  | Peón |  | Oficial |  | Operario |  |  | Maestro obra |  |  | Peón |  |  | Oficial |  |  | Operario |  | Maestro obra
|  | 1 |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-15 |  | 52 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3120 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4620
|  | Total jornales del mes | [6 empty] | 52 |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3120 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4620
3.1.- CONTROL DE MANO DE OBRA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
|  | CONTROL DE MANO DE OBRA |  |  |  | Presupuesto de Mano de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [7 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[10 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  |  | %
|  | PROGRAMADO |  |  |  | 23337.68 |  |  |  | 21669.4026 |  |  | 92.85% |  | 1668.2774 | [5 empty] | 7.148% |  | 23337.68 |  |  |  | 100% |  | 0 |  |  | 0%
|  | EJECUTADO |  |  |  | 23337.68 |  |  |  | 31740 |  |  | 136% |  | 4620 | [5 empty] | 19.8% |  | 36360 |  |  |  | 155.8% |  | -13022.32 |  |  | -55.8%
IV.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES
Se evidencia un deficiente administrativa en la atencion de los bienes y servicios (compra de tuberias PVC y HDPE, PMA, CAPACITACIONES, en consecuencia de esta incidencia se generara ampliacion de plazo, para lo cual se deberá de realizar el cumplimiento urgente con la entrega de los materiales, pago de personal obrera, de bienes y servicios.
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- CUADERNO DE OBRA
Mes de: Julio del 2022
|  | DESCRIPCION | [6 empty] | FOLIO | [5 empty] | ASIENTO
|  | Cuaderno de Obra Nº01 | [6 empty] | 70 a 77 | [5 empty] | 126
V
5.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
VII.- PANEL FOTOGRAFICO
Fecha de la fotografía: Trazo y replanteo y excavacion de zanja de la linea de conduccion
Nombre del Proyecto: "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
Fecha de la fotografía: muestra excavacion de zanja para linea de conduccion, instalacion de tuberias, instalacion de valvulas
Nombre del Proyecto: "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
Fecha de la fotografía: muestra instalacion de tuberias, encimado con material propia seleccionado de la zona
Nombre del Proyecto: "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
Fecha de la fotografía: muestra vaciado de dado de concreto y caja de distribucion
Nombre del Proyecto: "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
Fecha de la fotografía: muestra acavado de caja de distribucion y colocacion de tapa metalica en caja de valvulas.
Nombre del Proyecto: "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
Fecha de la fotografía: muestra vaciado de dado de concreto y colocacion de compuertas metalicas en desarenador y toma lateral.
Nombre del Proyecto: "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
Fecha de la fotografía: muestra colocacion de tapa metalica de la caja de valvulas.
Nombre del Proyecto: "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
Fecha de la fotografía: muestra el reservorio concluido para su uso y entrega a los benificiarios.
Nombre del Proyecto: "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

## FE4
CUADRO DE RESUMEN GENERAL
| PROYECTO: | "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
| EJECUTA: | Municipalidad Provincial de Chincheros | [9 empty] | FECHA: | JULIO- 2022
| MODALIDAD: | Administración Directa | [9 empty] | DISTRITO: | CHINCHEROS
[12 empty] | PROVINCIA: | CHINCHEROS
RESUMEN DE VALORIZACIONES
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | MAYORES METRADOS | PARTIDAS NUEVAS | DEDUCTIVO | PRES. RESULTANTE | AVANCES
[7 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO |  | SALDO
[7 empty] | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | %
RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO
1 | INFRAESTRUCTURA RESERVORIO | 134393.7146 |  |  |  | 134393.7146 | 121234.0386 | 90.21% | 13159.676 | 9.792% | 134393.7146 | 100% | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO DE OBRA | 134393.7146 | 0 | 0 | 0 | 134393.7146 | 121234.0386 |  | 13159.676 | 9.792% | 134393.7146 | 100% | 0 | 0%
| MAYORES METRADOS |  |  |  |  | 22102 |  |  | 22102 | 100% | 22102 | 100% | 4.3656e-13 | 1.975e-15%
| PARTIDAS NUEVAS | 0
| DEDUCTIVO | 0
| PREUPUESTO TOTAL DE OBRA | 134393.7146 | 0 | 0 | 0 | 156495.7146 | 121234.0386 | 77.47% | 35261.676 | 26.24% | 156495.7146 | 100% | 0 | 0%

## FE7
FF-05. CRAFICO DE AVANCE FISICO MENSUAL DE LA OBRA "PROGRAMADO VS EJECUTADO"
PROYECTO |  | "CREACION DE RESERVORIO EN EL SECTOR MUSUQCUCHU DE LA LOCALIDAD DE PULCAY DEL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".
FTE - FTO |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
MODALIDAD |  | Administracion Directa |  |  |  |  | PRESUPUES Exp.Tec: |  | 176084.5832 |  | 176084.5832
[7 empty] | MANO DE OBRA |  | 23337.68
| MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS |  |  |  |  | MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS, Actualizados
|  | MONTOS TOTAL |  | PORCENTAJES |  |  | MONTOS TOTAL |  | PORCENTAJES
| MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL. | MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL.
|  | S/. | S/. | % | % |  | S/. | S/. | % | %
| INICIO | 0 | 0 | 0% | 0% | INICIO | 0 | 0 | 0% | 0% | 19009.709
| ABRIL 2022 | 19009.709 | 19009.709 | 14.14% | 14.14% | ABRIL 2022 | 21541.9137 | 21541.9137 | 16.03% | 16.03% | 93270.9765
| MAYO 2022 | 93270.9765 | 112280.6855 | 69.4% | 83.55% | MAYO 2022 | 74001.7466 | 95543.6603 | 55.06% | 71.09% | 12506.06
| JUNIO 2022 | 12506.06 | 31515.769 | 9.31% | 92.86% | JUNIO 2022 | 25690.3783 | 121234.0386 | 19.12% | 90.21% | 9606.9645
| JULIO 2022 | 9606.9645 | 121887.65 | 7.15% | 100% | JULIO 2022 | 13159.676 | 134393.7146 | 9.792% | 100%
| COSTO TOTAL | 134393.71 |  |  |  | COSTO TOTAL |  | 134393.7146 |  | 100%
| PRESUPUESTO SEGUN EXP. | 176084.5832 |  | 7.15% | 100% | [5 empty] | 37431.4566
| PRESUPUESTO EN EJECUC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO EN EJECUC. | 134393.7146 | 134393.7146 | 100% | 100%