## FE-02
FORMATO FE - 02
INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 03
JULIO. 2022
| Nombre del Proyecto: | [9 empty] | “CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
| Unidad Ejecutora | [9 empty] | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
| Residente de Obra | [9 empty] | Ing. Joel M. AGUILAR EGUILUZ
| Inspector de Obra | [9 empty] | Ing. Sergio FARFAN MACHACCA
| Fecha : | [9 empty] | JULIO, 2022.
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
[9 empty] | Departamento: | APURÍMAC | [12 empty] | Provincia : | CHINCHEROS
[9 empty] | Distrito : | Ocobamba
[9 empty] | Dirección y/o Ubicación : | Localidades de Mitohuilca y Ataccara - Ocobamba - Chincheros – Apurimac
1.1.2.- Función Programática
[5 empty] | FUNCION |  |  |  |  | : | 015 transporte
[5 empty] | PROGRAMA |  |  |  |  | : | 0033 Transporte terreste
[5 empty] | SUB PROGRAMA |  |  |  |  | : | 066 Vias vecinales
[5 empty] | PROYECTO |  |  |  |  | : | CUI 2534009
[5 empty] | FUENTE FINANCIAMIETO |  |  |  |  | : | CANON Y SOBRECANON // FONDOS COMUNALES MUNICIPALES
[5 empty] | META |  |  |  |  | : | 099
[5 empty] | MODALIDAD |  |  |  |  | : | ADMINISTRACION DIRECTA
1.1.3.- Aspectos Financieros del presupuesto total
[5 empty] | MONTO EXP. TEC. | [9 empty] | : | S/. |  | 2083573.1702
[5 empty] | MONTO 1RA ASIGNACION | [9 empty] | : | S/. |  | 689849
FUENTE FINANCIAMIENTO
[5 empty] | 18 | Canon, Sobrecanon, Reg y Part. // Fondos Comunales Municipales. | [8 empty] | : | S/. |  | 689849
II.- EJECUCIÓN DE OBRA | [10 empty] | TOTAL | [6 empty] | 689849
| 2.1.- PLAZO DE EJECUCION |  | : 90 DIAS CALENDARIO
|  |  |  | Fecha de Entrega de Terreno | [6 empty] | Fecha de inicio de Obra | [5 empty] | Fecha de Termino Programada Original | [6 empty] | Fecha de Termino REAL | [8 empty] | 2019-04-22
|  |  |  | 11/05/2022 | [6 empty] | 11/05/2022 | [5 empty] | 08/08/2022 | [6 empty] | 08/08/2022
[6 empty] | Plazo de Ejec. Programado Original | [11 empty] | 90 DIAS
2.3.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL MES
| PARTIDA | PARTIDA | UND | CANT
| 01 | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVICINALES
| 01.01 | TROCHA CARROZABLE MITOHUILCA Y ATACCARA
| 01.01.04 | TRAZO Y REPLANTEO | KM | 1.39
| 01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 01.02.01 | CORTE EN MATERIAL SUELTO | m3 | 2989
| 01.02.02 | CORTE EN ROCA SUELTA | m3 | 125
2.3.- INFORMACIÓN FISICA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
| AVANCE FISICO |  |  |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[10 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  |  | 1925899.7202 |  |  |  | 55429.31 |  |  | 2.878% |  | 433243.7956 |  |  |  |  | 22.5% |  | 488673.1056 |  |  |  | 25.37% |  | 1437226.6146 |  |  | 74.63%
| EJECUTADO | [8 empty] | 68836.95 |  |  | 3.574% |  | 13872.53 |  |  |  |  | 0.7203% |  | 82709.48 |  |  |  | 4.295% |  | 1843190.2402 |  |  | 95.71%
| TOTAL | [8 empty] | 68836.95 |  |  | 3.574% |  | 13872.53 |  |  |  |  | 0.7203% |  | 82709.48 |  |  |  | 4.295% |  | 1843190.2402 |  |  | 95.71%
2.5.- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
| AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  | Presupuesto Asignado S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[10 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  |  | %
| PROGRAMADO |  |  |  |  | 2083573.1702 |  |  |  | 55429.305 |  |  | 2.66% |  | 433243.7956 |  |  |  |  | 20.79% |  | 488673.1056 |  |  |  | 23.45% |  | 1594900.0646 |  |  | 76.55%
| EJECUTADO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18969.17 |  |  | 0.9104% |  | 28923.33 |  |  |  |  | 1.388% |  | 47892.5 |  |  |  | 2.299% |  | 2035680.6702 |  |  | 97.7%
| TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18969.17 |  |  | 0.9104% |  | 28923.33 |  |  |  |  | 1.388% |  | 47892.5 |  |  |  | 2.299% |  | 2035680.6702 |  |  | 97.7%
III.- CONTROL DE MANO DE OBRA
PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022, CON INFORME Nº0026-MPCH/RO RESIDENCIA Y SUPERVISION
RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES
MES DE JULIO 2022
|  | PLANILLA |  |  | PERIODO |  |  |  |  | N° Jornales por semana | [8 empty] | Monto Pagado por categoria (S/.) | [10 empty] | TOTAL (S/.)
[5 empty] | Del |  |  | Al |  | Peón |  | Oficial |  | Operario |  |  | Maestro obra |  | Peón |  |  | Oficial |  |  | Operario |  | Maestro obra
|  | MAYO |  |  | 2022-05-11 |  |  | 2022-05-31 |  | 60 |  | 20 | [6 empty] | 3600 |  |  | 1500 | [7 empty] | 5100
|  | JUNIO |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-30 |  | 27 |  | 120 | [6 empty] | 1620 |  |  | 9000 | [7 empty] | 10620
|  | JULIO |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-31 |  | 28 |  | 124 | [6 empty] | 1680 |  |  | 9300 | [7 empty] | 10980
AGOSTO
|  | Total jornales del mes | [7 empty] | 115 |  | 264 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6900 |  |  | 19800 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 26700
3.1.- CONTROL DE MANO DE OBRA DEL PERIODO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
|  | CONTROL DE MANO DE OBRA |  |  |  |  | Presupuesto de Mano de Obra S/. |  |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [5 empty] | Saldo
[11 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  | % |  | S/. |  |  | % |  | 60
|  | PROGRAMADO |  |  |  |  | 261556.34 |  |  |  | 7527.851 |  |  | 2.878% |  | 58838.8172 |  |  |  |  | 22.5% |  | 66366.6682 |  |  |  | 25.37% |  | 195189.6718 |  |  | 74.63% |  | 75
|  | EJECUTADO | [8 empty] | 15720 |  |  | 6.01% |  | 10980 |  |  |  |  | 4.198% |  | 26700 |  |  |  | 10.21% |  | 234856.34 |  |  | 89.79%
IV.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES
“CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- CUADERNO DE OBRA
Mes de: JUNIO del 2022
|  | DESCRIPCION | [7 empty] | ASIENTO N° | [5 empty] | ASIENTO N°
|  | Cuaderno de Obra Nº01 | [7 empty] | 62 | [5 empty] | 95
V
5.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
p
APERTURA DE CARRETERA ENTRE LAS CLOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA
“CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
“CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
“CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
“CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
COORDINACION CON PERSONAL
“CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
880
1
ISTALACION DE ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL LOSA Y VEREDA DEL PONTON
"RENOVACION DEL PONTON,EN EL(LA) PUENTE MARTINELLY DISTRITO DE CHINCHEROS,PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC”

## FE 04
RESUMEN DE VALORIZACIONES DE AVANCE DE OBRA
OBRA : | “CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
[7 empty] | RESIDENTE DE OBRA |  | : Ing. Joel M. AGUILAR EGUILUZ
INFORME TECNICO MENSUAL Nº03, JULIO 2021 | [6 empty] | INSPECTOR DE OBRA |  | : Ing. Sergio FARFAN MACHACCA
| MONTO DE OBRA: | 2083573.17 |  |  | REGION |  | : APURIMAC
| MONTO ASIGNADO: | 689849 |  |  | DEPARTAMENTO |  | : APURIMAC
| FECHA INICIO DE OBRA: | 2021-05-11 |  |  | PROVINCIA |  | : CHINCHEROS
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 90 DC. |  |  | DISTRITO |  | : OCOBAMBA
[5 empty] | LOCALIDAD |  | : MITOHUILCA
ITEM | VALORIZACION | PRESUPUESTO | [6 empty] | SALDO
|  |  | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  | S/. | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | %
1 | VALORIZACION ACTUAL CD | 1925899.72 | 68836.9538 | 3.574% | 13872.53 | 0.7203% | 82709.4838 | 4.295% | 1843190.2362 | 95.71%
2 | MAYORES METRADOS
3 | PARTIDAS NUEVAS
4 | DEDUCTIVOS
| COSTO TOTAL | 1925899.72 | 68836.9538 | 3.574% | 13872.53 | 0.7203% | 82709.4838 | 4.295% | 1843190.2362 | 95.71%

## FE-07
FORMATO FE-07
CURVA "S"
| PROYECTO: |  | “CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
| EJECUTA: |  | Municipalidad Provincial de Chincheros |  |  |  | FECHA: | JULIO 2022
| MODALIDAD: |  | Administración Directa |  |  |  | DISTRITO: | CHINCHEROS
| Residente de Obra |  |  | Ing. Joel M. AGUILAR EGUILUZ
|  | Profesión |  | Ingeniero Civil
|  | Registro Profesional N° |  | 277647
| Supervisor de Obra |  |  | Ing. Sergio FARFAN MACHACCA
|  | Profesión |  | Ingeniero Civil
|  | Registro Profesional N° |  | 172814
FF-05. CRAFICO DE AVANCE FISICO MENSUAL DE LA OBRA "PROGRAMADO VS EJECUTADO"
PROYECTO |  | “CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LAS LOCALIDADES DE MITOHUILCA Y ATACCARA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
FTE - FTO |  | CANON Y SOBRE CANON // FONDOS COMUNALES MUNICIPALES
MODALIDAD |  | Administracion Directa |  |  |  |  | PRESUPUES Exp.Tec: |  | 2073573.17
[7 empty] | PRESUPUESTO MANO DE OBRA |  | 261556.34
[12 empty] | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
[11 empty] | 0% | 4.31% | 3.574% | 76.35% | 13.88%
[11 empty] | 0% | 4.8% | 12.6% | 40% | 100%
[11 empty] | 0% | 0.49% | 9.026% | -36.35% | 86.12%
[11 empty] | 0% | 4.33% | 5.43% | -76.35% | -13.88%
[11 empty] | 0% | 1.28% | 2.88% | 25.37% | 100%
[11 empty] | 1.28 | 0.126 | 0.4 | 1
[11 empty] | 1.277% |  |  | 1.601% |  | 22.5% | 74.62%
| MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS |  |  |  |  | MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS, Actualizados
|  | MONTOS TOTAL |  | PORCENTAJES |  |  | MONTOS TOTAL |  | PORCENTAJES
| MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL. | MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL.
|  | S/. | S/. | % | % |  | S/. | S/. | % | %
| INICIO | 0 | 0 | 0% | 0% | INICIO | 0 | 0 | 0% | 0%
| MAYO | 24589.3525 | 24589.3525 | 1.277% | 1.277% | MAYO | 24478.45 | 24478.45 | 1.271% | 1.271%
| JUNIO | 30839.9525 | 55429.305 | 1.601% | 2.878% | JUNIO | 44358.5038 | 68836.9538 | 2.303% | 3.574%
| JULIO | 433243.7956 | 488673.1006 | 22.5% | 25.37% | JULIO | 13872.53 | 82709.4838 | 0.7203% | 4.295%
| AGOSTO | 1437226.6296 | 1925899.7302 | 74.63% | 100% | AGOSTO
| COSTO DIRECTO | 1925899.72 |  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 68836.9538 |  | 4.295%
| PRESUPUESTO SEGUN EXP. | 2073573.17 |  |  | 100% | [12 empty] | 9.026%
[6 empty] | 0 |  | 68836.9538 |  | 4.295%